Zagreb, 24.3.2015.

PREDMET: Aktivnosti ŽCGO Zagrebačke županije

Poštovani,

u nastavku se nalazi hodogram najvažnijih aktivnosti u posljednjih godinu dana:

25.4.2014. Uz prethodnu dobivenu suglasnost nadležnog Ministarstva potpisan je *SPORAZUM o ulaganju sredstava Fonda u pripremu i provedbu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Zagrebačke županije“ za prijavu na sufinanciranje iz sredstava EU fondova, izgradnje pretovarnih stanica i sanacije odlagališta otpada na području Zagrebačke županije*

21.05.2014. – na temelju potpisanog Sporazuma predan zahtjev Fondu za financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije (6.950.000,00 kuna)

3.6.2014. – na zahtjev Fonda, ponovo šaljemo zahtjev za financiranje ali sada u 3 dijela kako bi Upravni odbor Fonda mogao donijeti Odluku (problem sa Statutom Fonda zbog ukupnog iznosa zahtjeva)

16. 07. 2014. - Usvajanje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić Grada čime je potvrđena lokacija Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Gradu Ivanić Gradu (lokacija Tarno) koje su usklađene sa IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Zagrebačke županije

27.8.2014. - Fondu ponovo podnesen zahtjev za financiranje izrade Studije izvedivosti procijenjene vrijednosti 1.700.000,00 kuna + PDV

rujan 2014 – potpisani ugovori sa vanjskim savjetnicima koji će raditi na dokumentacija za nadmetanje potrebnoj za objavu javne nabave za izradu Studije izvedivosti

29.09. 2014. Potpisan *Ugovor o ulaganju sredstava Fonda za izradu Studije izvedivosti za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županije – CGO „Zagrebačke županije“ radi prijave projekta za sufinanciranjem iz EU Kohezijskog Fonda davanjem kapitalne pomoći*

6.10.2014. – Fond dostavio prvu verzija projektnog zadatka za izradu dijela projektno-tehničke dokumentacije (Studija izvedivosti) za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije za sufinanciranje iz EU fondova

- tijekom listopada se utvrđivao tekst projektnog zadataka (mailovi, sastanci, razgovori)

5.11.2014. - sastanak sa predstavnicima FZOEU i Ministarstva vezano na usuglašavanje projektnog zadatka i dokumentacije za nadmetanje

8.12.2014. – izrađene tehničke podloge projektnog zadataka izrade studije izvedivosti i otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007.-2015.

16.12.2014. – objava postupka javne nabave za izradu studije izvedivosti (predaje ponuda do 3.2.2015.)

30.12.2014. – poslane primjedbe na Nacrt izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007.-2015. (županija)

8.3.2015. – Otvaranje ponuda za izradu Studije izvedljivosti CGO Zagrebačke županije