## List1
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18 i 110/18) i članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18), Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj . sjednici održanoj dana 2019., donijelo je sljedeće
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
I.
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu donesen je dana 20. prosinca 2017. godine, a objavljen je u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada broj 08/17 od 21. prosinca 2017. godine. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu donesene na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održanoj dana 05. lipnja 2018. godine. Objavljene u Službenom glasniku broj 04/18. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu donesene na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održanoj dana 19. prosinca 2018. godine i objavljene u Službenom glasniku broj 10/18.
Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu planiran je opis poslova s procjenom troškova za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu navedene i to u ostvarenom iznosu:
| NAZIV | Planirano |  | Novi iznos
| Uređenje potkrovlja na zgradi Pučko otvoreno učilište | 572000 | 572000 | 904036.91
| Uređenje amfiteatra na Zelenjaku | 0 | 0 | 0
| Uređenje i proširenje knjižnice | 142000 | 142000 | 121763.21
| Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Graberju | 20000 | 20000 | 18125
| Novo groblje - nasipavanje i uređenje | 360000 | 360000 | 351418.13
| Kapitalne potpore iz županijskog proračuna - društveni domovi | 150000 | 150000 | 0
| Prostorni planovi - projekti, tehničko tehnološka dokumentacija, geodetske podloge i legalizacija | 1265000 | 1265000 | 1352989.69
| Širokopojasni Internet | 400000 | 400000 | 0
| Proširenje mreže javne rasvjete | 50000 | 50000 | 0
| Projekti energetske učinkovitosti | 0 | 0 | 77200
| Javna turistička infrastruktura | 160000 | 160000 | 0
| Kanalizacija i nogostup Šumećani | 0 | 0 | 0
| Rekonstrukcija Matoševe, Šarampovske i Cvjetne ulice | 250000 | 250000 | 244458
| Komunalna infrastruktura Hercegovačka Gregorkova | 26000 | 26000 | 25000
| Plinovod, vodovod i kanalizacija | 100000 | 100000 | 81190.83
| Unapređenje komunalne infrastrukture u Pod. zonama UPU 3 | 800000 | 800000 | 875555.43
| Projekti gospodarenja otpadom | 2060000 | 2060000 | 252613.99
| Uređenje Zelenjaka - dječje igralište, staze i svlačionice | 1020000 | 1020000 | 1014364.73
| Izgradnja trafostanica | 280000 | 280000 | 184250
| Obnova mostova | 1020000 | 1020000 | 650005.38
| Izgradnja parkirališta u Ivanić-Gradu - Školska ulica | 350000 | 350000 | 272530
| Nogostup Dubrovčak Lijevi - Breška Greda - Trebovec | 320000 | 320000 | 0
| Nogostup i odvodnja Tarno - Lepšić - Opatinec | 0 | 0 | 0
| Šetnica uz rijeku Lonju | 3530000 | 3530000 | 3582060.26
| Trg u Posavskim Bregima | 50000 | 50000 | 42962.5
| Tehnološki park petica Ivanićko Graberje | 0 | 0 | 0
| Srednja škola dvorana - sanacija svlačionica | 370000 | 370000 | 0
| Školska dvorana u Posavskim bregima | 7500000 | 7500000 | 5474314.74
| Zgrada GDCK | 100000 | 100000 | 104375
| Školska dvorana u Ivanićkom Graberju | 200000 | 200000 | 160000
| Poduzetnički inkubator | 8310000 | 8310000 | 374498.9
| UKUPNO | 29405000 |  | 16163712.7
II.
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu realizirati će se iz sljedećih sredstava:
| NAZIV | Planirano |  | Novi iznos
| KOMUNALNI DOPRINOSI | 2232000 |  | 1973921.16
| Uređenje potkrovlja na zgradi Pučko otvoreno učilište | 77000 | 77000 | 71931.25
| Novo groblje - nasipavanje i uređenje | 110000 | 110000 | 105136.5
| Prostorni planovi - projekti, tehničko tehnološka dokumentacija, geodetske podloge i legalizacija | 165000 | 165000 | 163250
| Proširenje mreže javne rasvjete | 50000 | 50000 | 0
| Unapređenje komunalne infrastrukture u Pod. zonama UPU 3 | 400000 | 400000 | 462430.43
| Uređenje Zelenjaka - dječje igralište i staze | 600000 | 600000 | 554392.98
| Izgradnja trafostanica | 280000 | 280000 | 184250
| Izgradnja parkirališta u Ivanić-Gradu - Školska ulica | 350000 | 350000 | 272530
| Zgrada GDCK | 0 | 0 | 0
| Školska dvorana u Ivanićkom Graberju | 200000 | 200000 | 160000
| KAPITALNE POMOĆI | 20110000 |  | 8059416.59
| Uređenje amfiteatra na Zelenjaku | 0 | 0 | 0
| Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Graberju | 0 | 0 | 0
| Kapitalne potpore iz županijskog proračuna - društveni domovi | 150000 | 150000 | 0
| Širokopojasni Internet nastavak | 400000 | 400000 | 0
| Prostorni planovi - projekti, tehničko tehnološka dokumentacija, geodetske podloge i legalizacija | 300000 | 300000 | 255625
| Projekti energetske učinkovitosti | 0 | 0 | 77200
| Javna turistička infrastruktura | 130000 | 130000 | 0
| Kanalizacija i nogostup Šumećani | 0 | 0 | 0
| Rekonstrukcija Matoševe, Šarampovske i Cvjetne ulice | 0 | 0 | 0
| Unapređenje komunalne infrastrukture u Pod. zonama UPU 3 | 400000 | 400000 | 413125
| Projekti gospodarenja otpadom - sanacija odlagališta Tarno i izgradnja reciklažnog dvorišta | 1140000 | 1140000 | 0
| Obnova mostova | 300000 | 300000 | 300000
| Nogostup Dubrovčak Lijevi - Breška Greda - Trebovec | 320000 | 320000 | 0
| Nogostup i odvodnja Tarno - Lepšić - Opatinec | 0 | 0 | 0
| Šetnica uz rijeku Lonju | 2680000 | 2680000 | 2670896.81
| Trg u Posavskim Bregima | 0 | 0 | 0
| Tehnološki park petica Ivanićko Graberje | 0 | 0 | 0
| Školska dvorana u Posavskim bregima | 6000000 | 6000000 | 3976967.35
| Poduzetnički inkubator | 8290000 | 8290000 | 365602.43
| VLASTITI PRIHOD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA | 375000 |  | 712105.66
| Uređenje amfiteatra na Zelenjaku | 0 | 0 | 0
| Uređenje potkrovlja na zgradi Pučko otvoreno učilište | 375000 | 375000 | 712105.66
| NAKNADA ZA PRIDOB. ENER. MIN. SIR. R. RENTA | 2592000 |  | 2533095.53
| Uređenje i proširenje knjižnice | 42000 | 42000 | 29718.08
| Novo groblje - nasipavanje i uređenje | 250000 | 250000 | 246281.63
| Tehničko tehnološka i prostorno planska dokumentacija | 650000 | 650000 | 783339.69
| Plinovod, vodovod i kanalizacija | 100000 | 100000 | 81190.83
| Projekti gospodarenja otpadom | 40000 | 40000 | 0
| Izgradnja trafostanica | 0 | 0 | 0
| Obnova mostova u Ivanić-Gradu | 520000 | 520000 | 350005.38
| Šetnica uz rijeku Lonju | 850000 | 850000 | 911163.45
| Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Graberju | 20000 | 20000 | 18125
| Zgrada GDCK | 100000 | 100000 | 104375
| Poduzetnički inkubator | 20000 | 20000 | 8896.47
| PRIHODI OD PRODAJE FIN. I NEFIN. IMOVINE | 1746000 |  | 1252818.74
| Uređenje potkrovlja na zgradi Pučko otvoreno učilište | 120000 | 120000 | 120000
| Uređenje amfiteatra na Zelenjaku | 0 | 0 | 0
| Prostorni planovi - projekti, tehničko tehnološka dokumentacija, geodetske podloge i legalizacija | 150000 | 150000 | 150775
| Javna turistička infrastruktura | 30000 | 30000 | 0
| Rekonstrukcija Matoševe, Šarampovske i Cvjetne ulice | 250000 | 250000 | 244458
| Komunalna infrastruktura Hercegovačka Gregorkova | 26000 | 26000 | 25000
| Projekti gospodarenja otpadom | 400000 | 400000 | 252613.99
| Uređenje Zelenjaka - svlačionice | 420000 | 420000 | 459971.75
| Obnova mostova | 200000 | 200000 | 0
| Srednja škola dvorana - sanacija svlačionica | 150000 | 150000 | 0
| KOMUNALNA NAKNADA | 0 |  | 0
| Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Graberju | 0 | 0 | 0
| Novo groblje - nasipavanje | 0 | 0 | 0
| Projekti gospodarenja otpadom | 0 | 0 | 0
| Izgradnja parkirališta u Ivanić-Gradu - Školska ulica | 0 | 0 | 0
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 220000 |  | 0
| Nogostup Dubrovčak Lijevi - Breška Greda - Trebovec | 0 | 0 | 0
| Tehnološki park petica Ivanićko Graberje | 0 | 0 | 0
| Srednja škola dvorana - sanacija svlačionica | 220000 | 220000 | 0
| NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1500000 |  | 1497347.39
| Školska dvorana u Posavskim bregima | 1500000 | 1500000 | 1497347.39
| OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 150000 |  | 135007.63
| Uređenje i proširenje knjižnice | 100000 | 100000 | 92045.13
| Izgradnja trafostanice | 0 | 0 | 0
| Trg u Posavskim Bregima | 50000 | 50000 | 42962.5
| TEKUĆE POMOĆI | 480000 |  | 0
| Projekti gospodarenja otpadom | 480000 |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | KOMUNALNI DOPRINOSI | 2232000 |  | 1973921.16
2. | KAPITALNE POMOĆI | 20110000 |  | 8059416.59
3. | VLASTITI PRIHOD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA | 375000 |  | 712105.66
4. | NAKNADA ZA PRIDOB. ENER. MIN. SIR. R. RENTA | 2592000 |  | 2533095.53
5. | PRIHODI OD PRODAJE FIN. I NEFIN. IMOVINE | 1746000 |  | 1252818.74
6. | KOMUNALNA NAKNADA | 0 |  | 0
7. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 220000 |  | 0
8. | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1500000 |  | 1497347.39
9. | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 150000 |  | 135007.63
10. | TEKUĆE POMOĆI | 480000 |  | 0
| UKUPNO: | 29405000 |  | 16163712.7
III.
Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADSKO VIJEĆE
| KLASA: | Predsjednik Gradskog vijeća:
URBROJ:
| Ivanić-Grad, | Željko Pongrac, pravnik kriminalist