****

**IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU RAZVOJNE AGENCIJE IGRA D.O.O.**

Ivanić – Grad, rujan 2017.

SADRŽAJ

1. Uvod
2. Realizacija programa, projekata i poslova iz plana poslovanja i programa rada u periodu rada agencije odnosno u protekle dvije godine
3. Ukupni prikaz rezultata rada Razvojne agencije Igra d.o.o. kroz vrijednost sufinanciranja prijavljenih i odobrenih projekata sufinanciranih iz EU fondova i nacionalnih izvora sufinanciranja
4. Financijski pokazatelji poslovanja
5. Tablični prikaz projekata koje je Razvojna agencija realizirala u periodu kolovoz 2015. – rujan 2017. s financijskim pokazateljima vrijednosti realiziranih projekata
6. **Uvod**

Razvojna agencija Grada Ivanić – Grada ( Razvojna agencija Igra d.o.o. ) osnovana je u travnju 2015. godine, a aktivno počinje s radom u kolovozu 2015. godine. Sukladno tome ovo izvješće odnosi se na period od protekle dvije godine koliko Razvojna agencija Igra d.o.o. i posluje. Osnivač Razvojne agencije Igra d.o.o. je Grad Ivanić - Grad. Aktivnosti razvojne agencije odnose se prvenstveno na područje Grada Ivanić - Grada, a usmjerene su na sektor poduzetništva, ruralnog i regionalnog razvoja, turizma te upravljanja fondovima Europske unije. U svojim aktivnostima Agencija usko surađuje sa regionalnim i lokalnim vlastima, potpornim institucijama, civilnim društvom te privatnim i javnim tvrtkama sukladno odrednicama zakona (Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13); Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13); Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/2014) te postavljenim ciljevima rada razvojne agencije. Planom rada za 2016. I 2017. godinu definirane su aktivnosti koje su se provodile tijekom 2015. I 2016. godine, a koje su u skladu s temeljnim strateškim planom razvoja Grada Ivanić – Grada i identificiranim ciljevima razvoja. Njihova realizacija u periodu od 01.08.2015.-15.09.2017. sadržana je u ovom Izvješću o radu. Izvješćem je prikazana realizacija aktivnosti Vizija i misija agencije sukladno razvojnim dokumentima Grada Ivanić – Grada, kao temeljni okvirni dokument razvoja koristi se STRATEGIJA EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA ZA RAZDOBLJE 2014-2020. (- IVANIĆ - GRAD 2020 - Velikim koracima naprijed u 21. stoljeće ) te na planu i programu rada Razvojne agencije. Prema planu i programu rada Razvojne agencije poslovanje agencije je usmjereno na:

* Poslove koordinatora izrade i izrađivača Lokalne razvojne strategije LAG-a Moslavina za teritorijalno područje Grada Ivanić – Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ
* Savjetovanje i informiranje poduzetnika i osnivača agencije Grada Ivanić – Grada o trenutnim i planiranim natječajima za razvoj i sufinanciranje njihovih projekata
* Izradu i provedbu razvojnih projekata za Grad Ivanić – Grad sukladno natječajima za sufinanciranje iz fondova EU kao i priprema i provedba projekata gospodarstvenika koji planiraju svoje razvojne projekte sufinancirati sredstvima nacionalnih i strukturnih fondova EU
* Provođenje edukacija o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava iz nacionalnih i EU izvora te raditi na privlačenju i promidžbi ulaganja na području Grada Ivanić – Grada

Izvješćem je prikazana realizacija aktivnosti iz plana rada, također su obuhvaćene planirane aktivnosti koje su rezultat aktivnog praćenja natječaja i mogućnosti realizacije projektnih prijedloga. Kako se dio aktivnosti iz plana poslovanja za 2016. godinu odnosio na realizaciju projekata prijavljenih na EU fondove, čija dinamika ovisi o pojedinim natječajima i procesu njihove evaluacije, izvješćem je obuhvaćena stvarna realizacija aktivnosti. Izvješćem je također prikazana financijska realizacija poslovanja tvrtke. U prilogu izvješća nalazi se Godišnje financijsko izvješće Društva za 2015. i 2016. godinu.

Razvojna komponenta kako same agencije tako i Grada Ivanić – Grada temeljno je načelo rada agencije, racionalnim poslovanjem i optimalnim zapošljavanjem te pozitivnim financijskim rezultatom. Agencija je svoju aktivnost prvenstveno usmjerila na razvoj i provedbu Gradskih projekata te pripremu i provedbu projekata lokalnih poduzetnika, obrtnika i OPG-a, iako rad agencije nije ograničen samo na lokalnu sredinu već ona može nastupati slobodno na tržištu čitave RH. Bitno je istaknuti da cilj poslovanja agencije nije ostvarivanje dobiti već stalno jačanje kapaciteta za što uspješnije provođenje projekata u funkciji razvoja Grada Ivanić – Grada.

U Razvojnoj agenciji zaposleno je dva djelatnika:

* Direktor, Valentin Gadža, dipl.ing.
* Voditelj projekata – suradnik, Martin Madaras, dipl. politolog

**2. Realizacija programa, projekata i aktivnosti iz plana poslovanja i programa rada u periodu rada agencije odnosno u protekle dvije godine**

**Popis projekata i programa koje agencija provodi ili su provedeni:**

2.1 Priprema i aplikacija projekta „Uređenje trga uz društveni dom u Posavskim Bregima“ na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjera 7, Podmjera 7.4. –  Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

2.2. Suradnja u izradi Lokalne razvojne strategije LAG Moslavina

2.3. Izrada Baze projektnih prijedloga poduzetnika, obrtnika i OPG-a na području Grada Ivanić – Grada i Općine Križ

2.4. Priprema Gradskih razvojnih projekata na natječaje LAG-a Moslavina u okviru mjere 19 Ruralnog Razvoja RH

2.5. Priprema i provedba Projekta e-mobilnost ( Izgradnja i puštanje u pogon punionice za električne automobile

2.6. Promocija poduzetničkih zona Grada Ivanić – Grada, koordinacija s investitorima

2.7 Edukacija poduzetnika, obrtnika, OPG-a o mogućnostima sufinanciranja iz EU fondova kroz održanu trodnevnu radionicu

2.8. Provođenje Info točke za poduzetnike

2.9 Aplikacija na natječaje Zagrebačke županije za sufinanciranje Gradskih razvojnih projekata i projekata poduzetnika i OPG-a

2.10. Priprema i provedba projekta „Izgradnja modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić – Gradu“ na natječaj „Razvoj poslovne infrastrukture“, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 sufinanciranog iz programa Europskog fonda za regionalni razvoj

2.11. Priprema i aplikacija Projekata na natječaj MRRFEU „ Program održivog razvoja lokalne zajednice“,

2.12. Koordinacija projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područja bez komercijalnog interesa prihvatljivog za sufinanciranje iz sredstava EU

2.13. Priprema i provedba projekta Croatian makers Plus – Za darovitu djecu sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda

2.14. Provedba ostalih projekata sukladno objavljenim natječajima, potrebama i zahtjevima Grada Ivanić – Grada. Rad na ostalim nespomenutim poslovima koji ovise o aktualnim kretanjima u državi, županiji, Gradu Ivanić - Gradu.

2.15. Sudjelovanja u izradi nacionalne strategije razvoja RH kroz radionice i ekspertne timove na NUTS II razini, a u suradnji s regionalnim koordinatorom RRA Zagrebačke županije

2.16. Sufinanciranje projektne dokumentacija - Uređenje pješačke šetnice uz rijeku Lonju, Izgradnja sportskog centra Zelenjak, Rekonstrukcija mosta u Omladinskoj ulici i dr.

2.17. Priprema i provedba projekta Turist info s uređenjem trga i okoliša na maznici

2.18. Priprema i provedba Projekta Izgradnja pješačke staze u Šumećanima s izvođenjem oborinske odvodnje i zamjenom plinskih instalacija

2.19. Energetska obnova Dječjeg vrtića Ivanić – Grad centar

2.20. Sufinanciranje postavljanja pametne klupe

2.21. Sufinanciranje Rekonstrukcije prometnice u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad-Jug-Zona 3

2.22. Sufinanciranje III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić – Grada

2.23. Sufinanciranje Rekonstrukcije prostora za potrebe Gradske knjižnice Ivanić-Grad

2.24. Sufinanciranje asfaltiranja ulice Deanovečko brdo

2.25. Sufinanciranje asfaltiranja kolnika Graberje Ivanićko - Grabersko brdo

2.26. E – impuls prijava i provedba poduzetnika s područja Grada Ivanić – Grada na natječaj za sufinanciranje iz EFRD

2.27. Prijava 13 projekata na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju na mjeru 6.3.1. za sufinanciranje razvojnih projekata malih OPG-a

**3. Ukupni prikaz rezultata rada Razvojne agencije Igra d.o.o. kroz vrijednost sufinanciranja prijavljenih i odobrenih projekata sufinanciranih iz EU fondova i nacionalnih izvora sufinanciranja**

**3.1. Razvojni projekti koje je agencija pripremila i realizirala za Grad Ivanić – Grad:**

U periodu 2015. Godini kada je i započela s radom Razvojna agencija realizirala je 6 projekata ukupne vrijednosti sufinanciranja u iznosu od 419.000,00 kuna. U 2016. Godini agenciji je odobreno za sufinanciranje 15 prijavljenih projekata ukupne vrijednosti sufinanciranja u iznosu od 10.726.726,93 kuna. U 2017. godini odobreno odobreno je za sufinanciranje 5 projekata ukupne vrijednosti 788.125,00 kuna.

Tablični prikaz - Tablica 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015.g.** | **Ukupna vrijednost prijavljenih projekata**  **u kunama** | **Odobreni iznos sufinanciranja**  u kunama |
|  | **894.025,00** | **419.000,00** |
| **2016.g.** | **Ukupna vrijednost prijavljenih projekata u kunama** | **Odobreni iznos sufinanciranja** u kunama |
|  | **21.113.758,03** | **10.726.726,93** |
| **2017.g.** | **Ukupna vrijednost prijavljenih projekata**  **u kunama** | **Odobreni iznos sufinanciranja**  **u kunama** |
|  | **4.659.000,78** | **788.125,00** |
| **UKUPNO:** | **22.012.442,81** | **11.933.851,93** |

**3.2. Razvojni projekti koje je agencija pripremila i realizirala za privatne poduzetnike i udruge:**

Razvojna agencija Igra d.o.o. prijavila je i realizirala ukupno 8 projekata privatnih poduzetnika i udruga s područja Grada Ivanić – Grada i Općine Križ u ukupnoj vrijednosti od **1.391.926,25** kuna koji su odobreni za sufinanciranje kroz regionalne, nacionalne i EU natječaje u iznosu od **486.659,75** kuna.

Tablični prikaz - Tablica 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Privatni poduzetnici i udruge** | **Ukupna vrijednost prijavljenih projekata**  **u kunama** | **Odobreni iznos sufinanciranja**  u kunama |
| **UKUPNO:** | **1.391.926,25** | **486.659,75** |

**3.3. Tablični prikaz svih odobrenih projekata s ukupnim iznosima ( Tablica 1 + Tablica 2 )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Grad Ivanić – Grad i Privatni poduzetnici i udruge** | **Ukupna vrijednost prijavljenih projekata**  **u kunama** | **Odobreni iznos sufinanciranja**  **u kunama** |
| **UKUPNO:** | **23.404.369,06** | **12.420.511,38** |

U ukupnoj sumi financijskih sredstava koju je Razvojna agencija Igra d.o.o. uspjela realizirati za sufinanciranje razvojnih projekata dio koji se odnosi na sufinanciranje iz EU fondova iznosi **9.435.376,68 kuna**, a bespovratna sredstva koja se odnose na nacionalna sufinanciranja projekata iznose **2.985.134,70 kuna.**

**3.4. Prijavljeni i planirani projekti**

Agencija je u mjesecu travnju 2017. G. prijavila projekt „Uređenje trga uz društveni dom u Posavskim Bregima na natječaj za sufinanciranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.991.326,00 HRK.

Agencija trenutno radi na pripremi prijave projekta Izgradnje Ceste Josipa Kraša u poduzetničkoj zoni Ivanić – Grad zona 3 jug na natječaj „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na natječaj za sufinanciranje iz EAFRD agencija je prijavila 13 malih OPG-a s područja Grada Ivanić – Grada na mjeru 6.3.1. gdje se očekuje potpora u iznosu od 15.000 EURA po korisniku.

**4. Financijski pokazatelji poslovanja**

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU.**   |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | **Osnovni podaci o poslovnom subjektu** | | | OIB/Matični broj: | 05818308270 / 04402316 | | Tvrtka: | Razvojna agencija IGRA d.o.o. | | Adresa: | Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, 10310 IVANIĆ GRAD | | Datum predaje: | 26.04.2017. |  |  | | --- | | iznosi u kunama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Račun dobiti i gubitka za poduzetnike  Za razdoblje: 01.01.2016. - 31.12.2016.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Naziv pozicije | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | I. POSLOVNI PRIHODI |  | 148.200 | 647.058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | II. POSLOVNI RASHODI |  | 146.219 | 631.333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | III. FINANCIJSKI PRIHODI |  | 17 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | IV. FINANCIJSKI RASHODI |  | - | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | IX. UKUPNI PRIHODI |  | 148.217 | 647.110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | X. UKUPNI RASHODI |  | 146.219 | 631.784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA |  | 1.998 | 15.326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | XII. POREZ NA DOBIT |  | 870 | 3.086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |  | 1.128 | 12.240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Ur.br. 36/2017

U Ivanić – Gradu,

14.09.2017. Direktor:

Valentin Gadža, dipl.ing.