GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2023. GODINU

1.1.2023. – 31.12.2023.

Naziv nositelja izrade: Grad Ivanić-Grad

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 238-10-05/1-23-6

Ivanić-Grad, veljača 2024

Sadržaj

1.	PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	3

2.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

2.1.	Analiza statusa provedbe	4

2.2.	Podaci o proračunskim sredstvima do dana 31. prosinca 2022. godine	11

2.3.	Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	12

2.4.	Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja	12

3.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	12

4.	TABLIČNI PRIKAZ	14

# PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada propisana je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine broj 123/2017 i 151/2022) i Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 44/2023).

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine koje izvršno tijelo (gradonačelnik) izrađuje i javno objavljuje. Gradonačelnik informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada izrađeno je u skladu s Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, iz prosinca 2023. godine kojom je definirana struktura i sadržaj istog. U skladu s uputom, Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela izvješća koji se izrađuje u .docx (word) formatu i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja kao prilog u .xslx formatu uz tekstualni dio izvješća. Uz poglavlje Pregled stanja u upravnom području, u kojem se daje kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja, tekstualni dio izvješća obuhvaća cjeline Izvješće o napretku u provedbi mjera i Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika. Tablični predložak godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa sadrži tablične podatke o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju, iznosima utrošenih proračunskih sredstava, postignuću ključnih točaka ostvarenja, statusu provedbe mjere te opis statusa provedbe mjere.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je krajem prosinca 2021. godine donio Provedbeni program za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine, a u prosincu 2022. godine donio je izmjene i dopune Provedbenog programa. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti Grada Ivanić-Grada, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijskih viših akata.

# IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

## Analiza statusa provedbe

U Provedbenom programu Grada Ivanić-Grada za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine definirana je provedba 13 mjera. Za provođenje 13 mjera Provedbenim programom postavljena su 82 pokazatelja rezultata za koje su definirane ciljane vrijednosti.

Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje

  - Unapređenje i energetska obnova objekata javne namjene – uređenje Velike i Male sale POU

Status provedbe mjere – PROVEDENO

U cijelosti je obnovljena i rekonstruirana Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta.

Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje

2.1.	Aktivnosti za prostorno planiranje

Status provedbe mjere – PROVEDENO

Aktivnost broj izgrađenih dokumenata prostornog/urbanističkog planiranja – Izrada urbanističkog plana uređenja UPU-9 Graberje Ivanićko

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo

3.1. Razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava

3.2. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost ''Održavanje javne i zelene površine u m2'' – PROVEDENO

Održava se 1.100.000 m2 javne i zelene površine po primjenjivim planovima.

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje

4.1.  Ulaganje u objekte visokoškolskog obrazovanja

4.2. Ulaganje u objekte osnovnoškolskog obrazovanja

4.3. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje

4.4. Subvencije i stipendije u obrazovanju

Aktivnost ''Obnovljen parket na sportskoj dvorani OŠ Žeravinec u m2'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti izmijenilo se 1275 m2 površine sportskog poda u SD Žeravinec.

Aktivnost ''Broj novoizgrađenih dvorana uz OŠ Josipa Badalića'' – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planira se izgraditi 1 nova sportska dvorana uz Osnovnu školu. Izvođenje radova je u tijeku. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 186.254,24 eura.

Aktivnost ''Broj polaznika cjeloživotnog obrazovanja i obrazovnih tečajeva povećan radi prilagođenja ponude programa potrebama stanovništva i opremanja učioničkog prostora'' – PROVEDENO

Kroz ovu aktivnost ostvareno je ukupno 87 polaznika programa obrazovanja. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 3.657,59 eura.

Mjera 5. Briga o djeci

5.1. Provedba predškolskog odgoja

5.2. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje

Aktivnost ''Uređenje i rekonstrukcija dječjih vrtića'' – PROVEDENO

Kroz ovu aktivnost ostvareno je uređenje dječjeg vrtića Livada opremanjem spravama za dječja igrališta i izmjenom ograde. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 15.541,83 eura.

Mjera 6. Socijalna skrb

6.1. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama

6.2. Skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji

6.3. Zadržavanje postojećeg socijalnog standarda kroz 3. fazu projekta Zaželi

Aktivnost ''Broj kućanstava korisnika jednokratne novčane pomoći'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirana je pomoć 45 kućanstava u teškim materijalnim i socijalnim situacijama: bolest, smrt člana obitelji, požar, poboljšanje životnih uvjeta i sl. Pomoć je pružena za 55 kućanstva.

Aktivnost ''Broj kućanstava korisnika naknade za podmirenje troškova stanovanja'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirana je pomoć 50 kućanstava u plaćanju režijskih troškova. Od planiranih 50, pomoć je pružena za 71.

Aktivnost ''Broj korisnika primatelja pomoći – Darivanje povodom Uskrsa'' – PROVEDENO

Planirana je pomoć 255 korisnika kako bi mogli obilježiti blagdan Uskrsa. Pomoć je primilo 290 korisnika.

Aktivnost ''Broj korisnika primatelja pomoći – Ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji'' – PROVEDENO

Planirana je pomoć 20 korisnika, te je isto toliko korisnika omogućeno ljetovanje.

Aktivnost ''Broj korisnika primatelja pomoći – Ljetovanje osoba s invaliditetom'' – PROVEDENO

Planirana je pomoć 6 korisnika, te je isto toliko korisnika omogućeno ljetovanje.

Aktivnost ''Broj korisnika usluga projekta Zaželi'' – U TIJEKU

Potpisan je ugovor, te će se projekt početi provoditi u 3. mjesecu 2024. godine.

Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport

7.1. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

7.2. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti

7.3. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

7.4. Unaprjeđenje dostupnosti kulturnih događanja – ulaganje u kulturna događanja kroz gradske institucije kulture

Aktivnost ''Broj obnovljenih katova Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe čuvaonice muzejske građe'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti obnovljen je prvi kat Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe čuvaonice muzejske građe.

Aktivnost ''Broj književnih gostovanja – Gradska knjižnica'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je 18 književnih gostovanja u 2023. godini. Provedeno je 41 književnih gostovanja i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 1.618,99 eura.

Aktivnost ''Broj kazališnih predstava – POU'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je 18 kazališnih predstava u 2023. godini. Provedeno je 21 kazališnih predstava i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 9.214,60 eura.

Aktivnost ''Broj kino projekcija – POU'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je 120 kino projekcija u 2023. godini. Provedeno je 105 kino projekcija i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 5.311,00 eura.

Aktivnost ''Broj organiziranih zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe – POU'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je 11 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe u 2023. godini. Provedeno je 12 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 2.950,00 eura.

Aktivnost ''Broj organiziranih izložba i edukativnih radionica – Gradski muzej'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je 20 organiziranih izložbi i edukativnih radionica u 2023. godini. Provedeno je 60 organiziranih izložbi i edukativnih radionica i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 8.000,00 eura.

Aktivnost ''Broj organiziranih izložbi u galerijsko-izložbenom prostoru POU i edukativnih radionica'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirana je organizacija 14 izložbi u galerijsko-izložbenom prostoru POU i edukativnih radionica. Od planiranih 14, izvršeno je 15 organiziranih izložbi i edukativnih radionica. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 1.700,00 eura.

Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

8.1. Korištenje obnovljivih izvora energije

8.2. Priprema dokumentacije za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom

8.3. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

Aktivnost ''Broj objekata u kojima je uvedena mjera energetske učinkovitosti u javnim objektima u vlasništvu Grada Ivanić-Grada – Projekt Solar City'' – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planirano je uvesti mjere energetske učinkovitosti na 12 objekata u vlasništvu Grada Ivanić-Grada. Projekt je u tijeku, te se završetak projekta očekuje u ožujku 2024. godine.

Aktivnost ''Količina odvojeno prikupljenog otpada na kućnom pragu i na zelenim otocima (papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo (t)'' – PROVEDENO

Planirano je 520 tona odvojeno prikupljenog otpada na kućnom pragu i na zelenim otocima. Prikupljene količine iznose 521 tonu.

Aktivnost ''Količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t)'' – PROVEDENO

Planirano je 2830 tona miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište. Prikupljene količine su manje od predviđenih/ciljnih i iznose 2610 tona. Cilj je da se smanjuje količina MKO koja se odlaže na odlagalište.

Aktivnost ''Količina odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu Tarno (papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo i dr.vrste otpada – cca 50 vrsta (t)'' – PROVEDENO

Planirano je 180 tona odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu Tarno. Prikupljene količine su manje od predviđenih i iznose 174 tone. Edukacijom ćemo postići da te količine svake godine budu veće.

Aktivnost ''Količina prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu (t)'' – PROVEDENO

Planirano je 35 tona prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu. Prikupljene količine su manje od predviđenih i iznose 27 tona.

Aktivnost ''Broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje s 4800 na 4850 kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada. Broj korisnika je manji od planiranog i iznosi 4791. Broj korisnika je manji zbog toga što na dnevnoj bazi korisnici ulaze i izlaze iz sustava (zbog smrti vlasnika nekretnine, selidbe i sl.).

Aktivnost ''Broj podijeljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada „na kućnom pragu“ za samostalna domaćinstva i stambene zgrade (polazišna vrijednost: biootpad 1.090 kom; papir 51; plastika 52)'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti u planu je bilo podijeliti spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, te podići broj podijeljenih spremnika kućanstvima. Podijeljeno je 7973 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Aktivnost ''Broj podijeljenih kompostera za odvojeno prikupljanje biootpada u vlastitom dvorištu'' – PROVEDENO

Komposteri se kontinuirano dijele korisnicima od 2015. godine, te je za 2023. godinu planirano povećanje s 1414 na 1600. Do sada je podijeljeno 1482 kompostera.

Aktivnost ''Edukacije u osnovnim školama za 4.,6. i 8.r. na temu odvojeno prikupljanje otpada u 4 Osnovne škole (br.razreda i edukacija)'' – PROVEDENO

Planirano je održavanje 23 edukacija u osnovnim školama na temu odvojeno prikupljanje otpada. Provedeno je 23 te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 3.750,00 eura.

Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita

9.1. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga

9.2. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite

Aktivnost ''Broj vozila DVD-a na području Grada'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje vozila s 20 na 21. Povećanje je na 23, a vozila su nabavljena kroz pozivni i javni natječaj.

Aktivnost ''Broj osposobljenih članova DVD-a na području Grada'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje osposobljenih članova DVD-a s 426 na 450 članova. Trenutno je osposobljenih članova 450. Proveden je tečaj za ispitanog vatrogasca, te su polaznici koji su stekli uvjete za polaganje ispita isti položili.

Aktivnost ''Broj osposobljenih zaposlenika JVP na području Grada'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje broja osposobljenih zaposlenika JVP s 31 na 45 zaposlenika. Osposobljenih zaposlenika je 33 zbog toga što je dio djelatnika otišlo u mirovinu na temelju Zakona o vatrogastvu. Zaposlena su 2 djelatnika na ugovor na određeno s vatrogasnom školom.

Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica

10.1. Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture

10.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za sigurna promet

Aktivnost ''Broj izgrađenih prometnica u novim zonama naselja'' -  U TIJEKU

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Aktivnost ''IV. faza Šetnice s novoizgrađenom pješačkom i biciklističkom stazom'' – PROVEDENO

Izgrađena je IV. faza Šetnice s novoizgrađenom pješačkom i biciklističkom stazom. Utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 461.605,34 eura.

Aktivnost ''Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Dubrovčaku – Posavski Bregi u m'' – U TIJEKU

Ovom aktivnosti za 2023. godinu planira se izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Dubrovčaku i Posavskim Bregima u dužini od 1.400 metara. Trenutno su radovi u tijeku.

Mjera 11. Gospodarski razvoj

11.1. Korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja

11.2. Poticanje održivog razvoja turizma

11.3. Korištenje kulturne baštine u gospodarske svrhe

11.4. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja

Aktivnost ''Broj izgrađenih brana „pragova“ na rijeci Lonji'' – NIJE POKRENUTO

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća.

Aktivnost ''Broj izrađene projektne dokumentacije za projekt Zemlja crnog zlata'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti izradila se projektna dokumentacija za projekt Zemlja crnog zlata, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 86.435,72 eura.

Aktivnost ''Broj obnovljenih katova Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe Kulturnog centra'' – U TIJEKU

Ovom aktivnosti obnovljen je kat Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe Kulturnog centra.

Aktivnost ''Broj opremljenih poduzetničkih inkubatora na području Grada Ivanić-Grada'' – PROVEDENO

Poduzetnički inkubator je opremljen CNC strojem za drvnu obradu, alarmnim sustavom s kamerama, 3D printerom, rashladnim klima sustavima za nesmetan rad u uredima, kontejnerom u kojeg je postavljen CNC stroj.

Mjera 12. Lokalna uprava i administracija

12.1. Jačanje kompetencije i unaprjeđenje sustava lokalne uprave

Aktivnost ''Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela'' – PROVEDENO

Nabavljena je web platforma s aplikacijom Otvoreni Grad Ivanić-Grad. Aplikacija se sastoji od četiri modula: iTransparentnost, iProračun, Financijske kartice i Digitalni obrasci. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

## Podaci o proračunskim sredstvima do dana 31. prosinca 2023. godine

Provedbeni program Grada Ivanić-Grada 2021.-2025. definirane su mjere gdje je svaka mjera povezana s Programom u Proračunu Grada Ivanić-Grada.

U izvještajnom razdoblju je za provedbu 13 mjera iz proračuna iskorišteno ukupno 12.411.764,99 EUR. Najviše sredstava je utrošeno za Mjeru 7. Kultura, tjelesna kultura i sport.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava u 2023. godini

| Naziv mjere | Iznos utrošenih sredstava u € |
| --- | --- |
| Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje | 15.909,30 |
| Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje | 102.517,38 |
| Mjera 3. Komunalno gospodarstvo | 1.825.076,12 |
| Mjera 4. Odgoj i obrazovanje | 1.042.317,40 |
| Mjera 5. Briga o djeci | 2.044.508,52 |
| Mjera 6. Socijalna skrb | 279.044,46 |
| Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport | 2.829.188,64 |
| Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | 420.153,69 |
| Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita | 1.740.011,89 |
| Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica | 1.652.031,64 |
| Mjera 11. Gospodarski razvoj | 141.866,36 |
| Mjera 12. Lokalna uprava i administracija | 20.903,84 |
| Mjera 13. Demografija | 298.235,75 |

## Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Kod izrade Provedbenog programa u 2021. godini Grad Ivanić-Grad imao je sveukupno 13 mjera. Mjere su razrađene u svrhu provedbe ciljeva iz povezanih, hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja.

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera u Gradu Ivanić-Gradu uvjetovan je nizom okolnosti koje su utjecale na provedbu provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025. godine kojim su definirane mjere za naredno razdoblje.

Mjere su započele u skladu s planiranim rokovima i napredak se odvija u skladu s predviđenom dinamikom.

## Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

Kako bi se ostvarili zacrtani rezultati, odnosno postigle ključne točke ostvarenja potrebno je pravovremeno reagirati na prilike koje se nude preko EU, nacionalnih natječaja te ostalih izvora uključujući financijske instrumente za javni sektor.

Bitna je spremnost svakog projekta i postojanje projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte kao i mogućnost osiguranja vlastitog udjela u sufinanciranju projekata

Od primarne važnosti je poznavati potrebe lokalne zajednice s fokusom na razvoj konkurentnog i inovativnog gospodarstva i povoljne poduzetničke klime, povećanja broja zaposlenih, socijalnu i financijsku sigurnost, osiguran komunalni standard (energetski učinkovitu javnu rasvjetu, čiste, uređene i održavane javne površine, uvjete za učinkovito gospodarenje otpadom), uspostavljenu i obnovljenu kulturnu, društvenu i sportsku infrastrukturu. Kako bi se bi se zadovoljile potrebe stanovništva i osigurala bolja kvaliteta života potrebno je voditi brigu da se financijska sredstva pravilno rasporede uz moguće izmjene i dopune Provedbenog programa.

# DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

U Provedbenom programu Grada Ivanić-Grada 2021-2025. za svaku mjeru određen je cilj nadređenog akta strateškog planiranja. S obzirom na to da prilikom donošenja Provedbenog plana nisu još bili usvojeni Razvojni planovi Zagrebačke županije i Grada Ivanić-Grada mjere su vezane na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine kao nadređeni akt strateškog planiranja.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Kroz mjeru 7. Kultura, tjelesna kultura i sport u izvještajnom razdoblju utjecalo se na strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život zato što se ulaže u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti, isplatom subvencija sportskim klubovima potiče se razvoj sporta i rekreacije. Organiziranjem književnih gostovanja u Gradskoj knjižnici i organiziranjem kazališnih predstava u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta unapređuje se dostupnost kulturnih događanja. Grad Ulaže u kulturna događanja kroz gradske institucije kulture.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Kroz mjeru 2. Prostorno i urbanističko planiranje u izvještajnom razdoblju odrađivane su aktivnosti vezane za prostorno planiranje.

Kroz mjeru 4. Odgoj i obrazovanje u izvještajnom razdoblju provedenu su aktivnosti ulaganje u objekte visokoškolskog obrazovanja, isplaćene su stipendije učenicima i studentima. U tijeku je izgradnja sportske dvorane u Ivanićkom Graberju uz osnovnu školu.

Kroz mjeru 5. Briga o djeci u izvještajnom razdoblju provedena je aktivnost provedba predškolskog odgoja, te aktivnost unapređenja uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg vrtića u Ivanić-Gradu i provedba postupka nabave za dogradnju zgrade Dječjeg vrtića Sunce, Graberje Ivanićko.

Kroz mjeru 6. Socijalna skrb u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama.

Kroz mjeru 13. Demografija u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti poticanja nataliteta isplatama potpora za novorođenčad.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 7 Sigurnost za stabilan razvoj u izvještajnom razdoblju provedene su

Kroz mjeru 9. Protupožarna i civilna zaštita u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti poboljšanja opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga i aktivnosti vezane uz pružanje vatrogasne i civilne zaštite.

Kroz mjeru 10. Promet i održavanje javnih prometnica u izvještajnom provođene su aktivnosti unapređenja i izgradnje prometne infrastrukture.

Razvojni smjer 3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA

Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Kroz mjeru 3. Komunalno gospodarstvo u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti vezane za razvoj i unapređenje infrastrukturnih sustava, te aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture.

Kroz mjeru 8. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti oko pripreme dokumentacije za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom, te aktivnosti oko uspostave cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom.

Kroz mjeru 11. Gospodarski razvoj u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti za korištenje kulturne baštine u gospodarske svrhe.

# TABLIČNI PRIKAZ