GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU

1.1.2022. – 31.12.2022.

Naziv nositelja izrade: Grad Ivanić-Grad

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 238-10-05/1-23-4

Ivanić-Grad, siječanj 2023

Sadržaj

1.	PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	3

2.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

2.1.	Analiza statusa provedbe	4

2.2.	Podaci o proračunskim sredstvima do dana 31. prosinca 2022. godine	13

2.3.	Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	13

2.4.	Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja	14

3.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	14

4.	TABLIČNI PRIKAZ	16

# PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada propisana je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine broj 123/2017 i 151/2022) i Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 6/19).

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine koje izvršno tijelo (gradonačelnik) izrađuje i javno objavljuje. Gradonačelnik informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada izrađeno je u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, iz lipnja 2022. godine kojom je definirana struktura i sadržaj istog. U skladu s uputom, Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela izvješća koji se izrađuje u .doc (word) formatu i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja kao prilog u .xslx formatu uz tekstualni dio izvješća. Uz poglavlje Pregled stanja u upravnom području, u kojem se daje kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja, tekstualni dio izvješća obuhvaća cjeline Izvješće o napretku u provedbi mjera i Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika. Tablični predložak godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa sadrži tablične podatke o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju, iznosima utrošenih proračunskih sredstava, postignuću ključnih točaka ostvarenja, statusu provedbe mjere te opis statusa provedbe mjere.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je krajem prosinca 2021. godine donio Provedbeni program za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine, a u prosincu 2022. godine donio je izmjene i dopune Provedbenog programa. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti Grada Ivanić-Grada, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijskih viših akata.

# IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

## Analiza statusa provedbe

U Provedbenom programu Grada Ivanić-Grada za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine definirana je provedba 13 mjera. Za provođenje 13 mjera Provedbenim programom postavljena su 82 pokazatelja rezultata za koje su definirane ciljane vrijednosti.

Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje

  - Unapređenje i energetska obnova objekata javne namjene – uređenje Velike i Male sale POU

Status provedbe mjere – PROVEDENO

U cijelosti je obnovljena i rekonstruirana Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta.

Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje

2.1.	Aktivnosti za prostorno planiranje

Status provedbe mjere – PROVEDENO

Aktivnost broj izgrađenih dokumenata prostornog/urbanističkog planiranja – Izrada II. Izmjena i dopuna UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad.

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo

3.1. Razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava

3.2. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost ''Održavanje javne i zelene površine u m2'' – PROVEDENO

Održava se 1.100.000 m2 javne i zelene površine po primjenjivim planovima.

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje

4.1.  Ulaganje u objekte visokoškolskog obrazovanja

4.2. Ulaganje u objekte osnovnoškolskog obrazovanja

4.3. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje

4.4. Subvencije i stipendije u obrazovanju

Aktivnost ''Novouređene predavaonice visokoškolskog obrazovanja'' – NIJE POKRENUTO

Aktivnost ''Novouređeni kabineti visokoškolskog obrazovanja'' – NIJE POKRENUTO

Aktivnost ''Novouređene nus prostorije visokoškolskog obrazovanja'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti provedeni su radovi na uređenju 3  nus prostorije visokoškolskog obrazovanja. Radovi u prizemlju (Rušenje i demontaža postojećih zidova, vrata, instalacija i grijanja, gips kartonski radovi, podopolagački radovi, soboslikarski radovi, stolarski radovi, vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije i strojarski radovi). Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 172.955,00 kn.

Aktivnost ''Obnovljen parket na sportskoj dvorani OŠ Žeravinec u m2'' – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planira se izmjena sportskog poda u SD Žeravinec površine 1275 m2. Izvođenje radova je u tijeku.

Aktivnost ''Broj novoizgrađenih dvorana uz OŠ Josipa Badalića'' – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planira se izgraditi 1 nova sportska dvorana uz Osnovnu školu. Izvođenje radova je u tijeku. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 1.403.332,58 kn.

Aktivnost ''Broj polaznika cjeloživotnog obrazovanja i obrazovnih tečajeva povećan radi prilagođenja ponude programa potrebama stanovništva i opremanja učioničkog prostora'' – PROVEDENO

Kroz ovu aktivnost planirano je povećanje broja polaznika za 20. Ostvareno je ukupno 78 polaznika programa obrazovanja. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 30.000,00 kn.

Aktivnost ''Broj stipendista – učenika'' – U TIJEKU

Planirano je ukupno 15 stipendista, ali je financijsku pomoć u vidu stipendija primilo 16 učenika. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 72.000,00 kn.

Aktivnost ''Broj stipendista – studenata'' – U TIJEKU

Planirano je ukupno 15 stipendista te ih je isto toliko ostvarilo pravo na financijsku pomoć.

Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 116.000,00 kn.

Mjera 5. Briga o djeci

5.1. Provedba predškolskog odgoja

5.2. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje

Aktivnost ''Uređenje i rekonstrukcija dječjih vrtića'' – PROVEDENO

Rekonstrukcija i uređenje dječjeg vrtića LIVADA.

Mjera 6. Socijalna skrb

6.1. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama

6.2. Skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji

6.3. Zadržavanje postojećeg socijalnog standarda kroz 3. fazu projekta Zaželi

Aktivnost ''Broj kućanstava korisnika jednokratne novčane pomoći'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirana je pomoć 45 kućanstava u teškim materijalni i socijalnim situacijama: bolest, smrt člana obitelji, požar, poboljšanje životnih uvjeta i sl. Aktivnost je provedena, a iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 80.295,90 kn.

Aktivnost ''Broj kućanstava korisnika naknade za podmirenje troškova stanovanja'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirana je pomoć 50 kućanstava u plaćanju režijskih troškova. Od planiranih 50, pomoć je pružena za isto toliko. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 180.633,61 kn.

Aktivnost ''Broj korisnika primatelja pomoći – Darivanje povodom Uskrsa'' – PROVEDENO

Planirana je pomoć 255 korisnika kako bi mogli obilježiti blagdan Uskrsa. Pomoć je primilo 263 korisnika te je iznos utrošenih proračunskih sredstava 37.380,00 kn.

Aktivnost ''Broj korisnika primatelja pomoći – Ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji'' – PROVEDENO

Planirana je pomoć 20 korisnika, te je isto toliko korisnika omogućeno ljetovanje. Iznos utrošenih proračunskih sredstava je 28.000,00 kn.

Aktivnost ''Broj korisnika primatelja pomoći – Ljetovanje osoba s invaliditetom'' – PROVEDENO

Planirana je pomoć 6 korisnika, te je isto toliko korisnika omogućeno ljetovanje. Iznos utrošenih proračunskih sredstava je 10.200,00 kn

Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport

7.1. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

7.2. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti

7.3. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

7.4. Unaprjeđenje dostupnosti kulturnih događanja – ulaganje u kulturna događanja kroz gradske institucije kulture

Aktivnost ''Broj obnovljenih katova Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe čuvaonice muzejske građe'' – U TIJEKU

Ovom aktivnosti predviđeno je obnavljanje prvog kata Stare škole Dubrovčak Lijevi. Trenutno je završena izrada projektne dokumentacije, provedena javna nabava za opremanje i uređenje kata zgrade za potrebe muzejske čuvaonice, kao i konstruktivne obnove cijele zgrade. Izvođenje radova je u tijeku.

Aktivnost ''Broj književnih gostovanja – Gradska knjižnica'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je povećanje s 10 na 18 književnih gostovanja u 2022. godini. Provedeno je 21 književnih gostovanja i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 8.060,40 kn

Aktivnost ''Broj kazališnih predstava – POU'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je povećanje s 10 na 15 kazališnih predstava u 2022. godini. Provedeno je 20 kazališnih predstava i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 70.000,00 kn.

Aktivnost ''Broj kino projekcija – POU'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je povećanje s 80 na 100 kino projekcija u 2022. godini. Provedeno je 100 kino projekcija i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 40.000,00 kn.

Aktivnost ''Broj organiziranih zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe – POU'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je povećanje s 4 na 8 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe u 2022. godini. Provedeno je 12 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 30.000,00 kn.

Aktivnost ''Broj organiziranih izložba i edukativnih radionica – Gradski muzej'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je povećanje s 10 na 15 organiziranih izložbi i edukativnih radionica u 2022. godini. Provedeno je 55 organiziranih izložbi i edukativnih radionica i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 37.000,00 kn.

Aktivnost ''Broj organiziranih izložbi u galerijsko-izložbenom prostoru POU i edukativnih radionica'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirana je organizacija 10 izložbi u galerijsko-izložbenom prostoru POU i edukativnih radionica. Od planiranih 10, izvršeno je 15 organiziranih izložbi i edukativnih radionica. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 15.000,00 kn.

Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

8.1. Korištenje obnovljivih izvora energije

8.2. Priprema dokumentacije za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom

8.3. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

Aktivnost ''Stvaranje preduvjeta za eksploataciju geotermalnih izvora na području Ivanić-Grada za potrebe grijanja građevina javne namjene'' – NIJE POKRENUTO

Ovom aktivnosti želi se postići stvaranje preduvjeta za eksploataciju geotermalnih izvora, međutim nije pokrenuto te se ostvarenje ciljne vrijednosti i dalje očekuje sukladno planiranom roku postignuća.

Aktivnost ''Broj izrađene projektne dokumentacije za izgradnju nadvišenja na odlagalištu otpada Tarno'' – PROVEDENO

Lokacijska dozvola izdana 03.03.2022., a građevinska dozvola 13.09.2022.

Aktivnost ''Broj izrađene projektne dokumentacije za izgradnju Plohe 7 na odlagalištu otpada Tarno'' – U TIJEKU

Planirano je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju Plohe 7 na odlagalištu Tarno, 18.07.2022. je naručena izrada Idejnog rješenja i projekta za ishođenje Lokacijske dozvole. Do sada je isporučen Idejni projekt i predan je Zahtjev za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za navedeni projekt. Utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 137.500,00 kn.

Aktivnost ''Količina odvojeno prikupljenog otpada na kućnom pragu i na zelenim otocima (papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo (t)'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje sa 714 na 785 tona odvojeno prikupljenog otpada na kućnom pragu i na zelenim otocima. Prikupljene količine su manje od predviđenih i iznose 533 tone. Početna i ciljna vrijednost su krivo upisane i odnose se na količine prikupljene za sve 3 JLS, umjesto samo za Ivanić-Grad.

Aktivnost ''Količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t)'' – PROVEDENO

Planirano je smanjenje s 3140 na 2980 tona miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište. Prikupljene količine su manje od predviđenih/ciljnih i iznose 1899 tona. Cilj je da se smanjuje količina MKO koja se odlaže na odlagalište.

Aktivnost ''Količina odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu Tarno (papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo i dr.vrste otpada – cca 50 vrsta (t)'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje sa 160 na 170 tona odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu Tarno. Prikupljene količine su manje od predviđenih i iznose 142 tone. Edukacijom ćemo postići da te količine svake godine budu veće.

Aktivnost ''Količina prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu (t)'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje s 20 na 30 tona prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu. Prikupljene količine su manje od predviđenih i iznose 23 tone.

Aktivnost ''Broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje s 4739 na 4800 kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada. Broj korisnika je manji od planiranog i iznosi 4730. Broj korisnika je manji zbog toga što na dnevnoj bazi korisnici ulaze i izlaze iz sustava (zbog smrti vlasnika nekretnine, selidbe i sl.).

Aktivnost ''Broj podijeljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada „na kućnom pragu“ za samostalna domaćinstva i stambene zgrade (polazišna vrijednost: biootpad 1.090 kom; papir 51; plastika 52)'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti u planu je bilo podijeliti spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, te podići broj podijeljenih spremnika kućanstvima s 1193 na 7641. Podijeljeno je 7741 spremnik za odvojeno prikupljanje otpada. Aktivnost je provedena do 6. mjeseca 2022. godine i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 402.536,47 kn.

Aktivnost ''Broj podijeljenih kompostera za odvojeno prikupljanje biootpada u vlastitom dvorištu'' – PROVEDENO

Komposteri se kontinuirano dijele korisnicima od 2015. godine, te je ove godine planirano povećanje s 1324 na 1460. Do sada je podijeljeno 1414 kompostera.

Aktivnost ''Edukacije u osnovnim školama za 4.,6. i 8.r. na temu odvojeno prikupljanje otpada u 4 Osnovne škole (br.razreda i edukacija)'' – PROVEDENO

Planirano je održavanje 23 edukacija u osnovnim školama na temu odvojeno prikupljanje otpada u 4 Osnovne škole. Provedena je 21 edukacija zbog toga što je manje razreda u školskoj godini 22./23. Aktivnost je provedena do 6. mjeseca 2022. godine i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 34.000,00 kn.

Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita

9.1. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga

9.2. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite

Aktivnost ''Broj novoizgrađenih objekata uz objekte DVD-a na području Grada'' – PROVEDENO

Ova aktivnost nije bila planirana za 2022. godinu, međutim izgrađena je garaža za potrebe DVD Donji Šarampov. Utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 72.500,00 kn.

Aktivnost ''Broj vozila JVP na području Grada'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje vozila sa 16 na 17. Povećanje je na 19, a vozila su nabavljena iz vlastitih sredstava Javne vatrogasne postrojbe.

Aktivnost ''Broj osposobljenih članova DVD-a na području Grada'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje osposobljenih članova DVD-a sa 404 na 430 članova. Trenutno je osposobljenih članova 426. Na organiziranom tečaju za zvanje ispitani vatrogasac u proljeće ukupno su 22 osobe stekle zvanje, te se planira organizirati još jedan tečaj na jesen.

Aktivnost ''Broj osposobljenih zaposlenika JVP na području Grada'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje broja osposobljenih zaposlenika JVP s 33 na 42 zaposlenika. Osposobljenih zaposlenika je 31 zbog toga što je dio djelatnika otišlo u mirovinu temeljem Zakona o vatrogastvu. Jedan zaposleni vatrogasac-pripravnik je završio vatrogasnu školu.

Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica

10.1. Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture

10.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za sigurna promet

Aktivnost ''Spajanje Ulice kod Đačkog doma s Niskoenergetskim naseljem u m'' – PROVEDENO

Izgrađeno je 80 metara nove ceste s nogostupom i pratećom infrastrukturom. Utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 621.567,13 kn.

Aktivnost ''Broj izgrađenih prometnica u novim zonama naselja'' -  U TIJEKU

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Aktivnost ''IV. faza Šetnice s novoizgrađenom pješačkom i biciklističkom stazom'' – U TIJEKU

Planirana je izgradnja IV. faze Šetnice s novoizgrađenom pješačkom i biciklističkom stazom. U tijeku je izvođenje radova, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 3.477.965,42 kn.

Mjera 11. Gospodarski razvoj

11.1. Korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja

11.2. Poticanje održivog razvoja turizma

11.3. Korištenje kulturne baštine u gospodarske svrhe

11.4. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja

Aktivnost ''Broj izgrađenih brana „pragova“ na rijeci Lonji'' – NIJE POKRENUTO

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća.

Aktivnost ''Broj obnovljenih katova Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe Kulturnog centra'' – U TIJEKU

Planirano je obnoviti kat Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe Kulturnog centra. Izvođenje radova je u tijeku.

Aktivnost ''Broj obnovljenih krovišta na centralnoj tržnici Grada Ivanić-Grada'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti obnovljeno je krovište na centralnoj tržnici Grada Ivanić-Grada, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 789.101,38 kn.

Mjera 12. Lokalna uprava i administracija

12.1. Jačanje kompetencije i unaprjeđenje sustava lokalne uprave

Aktivnost ''Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela'' – U TIJEKU

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća.

Aktivnost ''Broj educiranih zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta za učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom'' – PROVEDENO

Ciljana vrijednost se izmijenila zbog malog broja zaposlenih, pa je ona sada za 2023. – 1, za 2024. - 2, za 2025. - 3. Utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 2.500,00 kn.

Aktivnost ''Broj obučenih zaposlenika gradske Uprave za rad u sklopu Digitalizacije Gradske uprave'' – PROVEDENO

Svi zaposlenici gradske Uprave su obučeni za rad u sklopu Digitalizacije Gradske uprave.

Mjera 13. Demografija

13.1. Poticanje nataliteta/poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom

Aktivnost ''Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje sa 124 na 130 dodijeljenih potpora za novorođenčad. Dodijeljeno je 127 potpora, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 254.407,50 kn.

## Podaci o proračunskim sredstvima do dana 31. prosinca 2022. godine

Provedbeni program Grada Ivanić-Grada 2021.-2025. definirane su mjere gdje je svaka mjera povezana s Programom u Proračunu Grada Ivanić-Grada.

U izvještajnom razdoblju je za provedbu 13 mjera iz proračuna iskorišteno ukupno 65.445.419,20 kuna. Najviše sredstava je utrošeno za Mjeru 5. Briga o djeci.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

| Naziv mjere | Iznos utrošenih sredstava u kn |
| --- | --- |
| Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje | 233.674,89 |
| Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje | 827.613,01 |
| Mjera 3. Komunalno gospodarstvo | 10.745.551,68 |
| Mjera 4. Odgoj i obrazovanje | 4.431.148,61 |
| Mjera 5. Briga o djeci | 15.163.431,84 |
| Mjera 6. Socijalna skrb | 2.014.423,52 |
| Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport | 10.882.611,48 |
| Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | 2.583.287,75 |
| Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita | 10.974.518,79 |
| Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica | 5.565.121,29 |
| Mjera 11. Gospodarski razvoj | 456.833,76 |
| Mjera 12. Lokalna uprava i administracija | - |
| Mjera 13. Demografija | 1.567.202,58 |

## Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Kod izrade Provedbenog programa u 2021. godini Grad Ivanić-Grad imao je sveukupno 13 mjera. Mjere su razrađene u svrhu provedbe ciljeva iz povezanih, hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja.

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera u Gradu Ivanić-Gradu uvjetovan je nizom okolnosti koje su utjecale na provedbu provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025. godine kojim su definirane mjere za naredno razdoblje.

Mjere su započele u skladu s planiranim rokovima i napredak se odvija u skladu s predviđenom dinamikom.

## Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

Kako bi se ostvarili zacrtani rezultati, odnosno postigle ključne točke ostvarenja potrebno je pravovremeno reagirati na prilike koje se nude preko EU, nacionalnih natječaja te ostalih izvora uključujući financijske instrumente za javni sektor.

Bitna je spremnost svakog projekta i postojanje projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte kao i mogućnost osiguranja vlastitog udjela u sufinanciranju projekata

Od primarne važnosti je poznavati potrebe lokalne zajednice s fokusom na razvoj konkurentnog i inovativnog gospodarstva i povoljne poduzetničke klime, povećanja broja zaposlenih, socijalnu i financijsku sigurnost, osiguran komunalni standard (energetski učinkovitu javnu rasvjetu, čiste, uređene i održavane javne površine, uvjete za učinkovito gospodarenje otpadom), uspostavljenu i obnovljenu kulturnu, društvenu i sportsku infrastrukturu. Kako bi se bi se zadovoljile potrebe stanovništva i osigurala bolja kvaliteta života potrebno je voditi brigu da se financijska sredstva pravilno rasporede uz moguće izmjene i dopune Provedbenog programa.

# DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

U Provedbenom programu Grada Ivanić-Grada 2021-2025. za svaku mjeru određen je cilj nadređenog akta strateškog planiranja. S obzirom da prilikom donošenja Provedbenog plana nisu još bili usvojeni Razvojni planovi Zagrebačke županije i Grada Ivanić-Grada mjere su vezane na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine kao nadređeni akt strateškog planiranja.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Kroz mjeru 7. Kultura, tjelesna kultura i sport u izvještajnom razdoblju utjecalo se na strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život iz razloga što se ulaže u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti, isplatom subvencija sportskim klubovima potiče se razvoj sporta i rekreacije. Organiziranjem književnih gostovanja u Gradskoj knjižnici i organiziranjem kazališnih predstava u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta unapređuje se dostupnost kulturnih događanja. Grad Ulaže u kulturna događanja kroz gradske institucije kulture.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Kroz mjeru 2. Prostorno i urbanističko planiranje u izvještajnom razdoblju odrađivane su aktivnosti vezane za prostorno planiranje.

Kroz mjeru 4. Odgoj i obrazovanje u izvještajnom razdoblju provedenu su aktivnosti ulaganje u objekte visokoškolskog obrazovanja, isplaćene su stipendije učenicima i studentima. U tijeku je izgradnja sportske dvorane u Ivanićkom Graberju uz osnovnu školu.

Kroz mjeru 5. Briga o djeci u izvještajnom razdoblju provedena je aktivnost provedba predškolskog odgoja, te aktivnost unapređenja uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje. U tijeku je dogradnja Dječjeg vrtića na Žeravincu.

Kroz mjeru 6. Socijalna skrb u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, u tijeku je provedba projekta Zaželi, radi, pomaži!

Kroz mjeru 13. Demografija u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti poticanja nataliteta isplatama potpora za novorođenčad. U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 70 potpora.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 7 Sigurnost za stabilan razvoj u izvještajnom razdoblju provedene su

Kroz mjeru 9. Protupožarna i civilna zaštita u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti poboljšanja opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga i aktivnosti vezane uz pružanje vatrogasne i civilne zaštite.

Kroz mjeru 10. Promet i održavanje javnih prometnica u izvještajnom provođene su aktivnosti unapređenja i izgradnje prometne infrastrukture.

Razvojni smjer 3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA

Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Kroz mjeru 1. Uređenje naselja i stanovanje u izvještajnom razdoblju uređena je Mala dvorane Pučkog otvorenog učilišta kojom je obuhvaćena ugradnja štedljivih rasvjetnih tijela i tehničkih mogućnosti koje će osigurati energetsku učinkovitost dvorane. Ciljevi projekta su smanjenje troška električne energije po danu korištenja, povećati broj korištenja i mogućnosti za organizaciju obrazovnih i kulturnih programa.

Kroz mjeru 3. Komunalno gospodarstvo u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti vezane za razvoj i unapređenje infrastrukturnih sustava, te aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture.

Kroz mjeru 8. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti oko pripreme dokumentacije za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom, te aktivnosti oko uspostave cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom.

Kroz mjeru 11. Gospodarski razvoj u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti za korištenje kulturne baštine u gospodarske svrhe.

# TABLIČNI PRIKAZ